Pasos Clave para Implementar las NMPNA de 2019

| Evalue y Contextualize - Para entender y basarse en el trabajo anterior para implementar las NMPNA en su contexto. - Para lograr que el contenido de las normas sea apropiado y significativo para el contexto. | Genere Consciencia - Para incentivar la aceptación de los actores principales para que apliquen las NMPNA - Para obtener el apoyo de los actores gubernamentales y humanitarios para fomentar e implementar las NMPNA | Fortalezca Capacidades - Para apoyar a los actores internacionales y nacionales para que adopten nuevos enfoques en las NMPNA 2019. | Institucionalice y Monitoree la Aplicación - Para mejorar la calidad, predictibilidad y responsabilidad de la protección de la niñez y adolescencia e integrar enfoques multisectoriales en la acción humanitaria. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciones Clave - Complete la Lista de Verificación de evaluación de su agencia o como grupo de coordinación interinstitucional. - Realice un taller nacional de contextualización, o utilice la Lista de Verificación de Contextualización para aprovechar el trabajo anterior. - Asegúrese que los actores nacionales y locales jueguen un rol importante en el proceso. - Identifique oportunidades para colaborar con otros sectores/ clústeres, socios gubernamentales y actores de desarrollo. | Acciones Clave - Traduzca las NMPNA y/o la versión Resumida de las NMPNA a idiomas locales, si se requiere. - Realice un evento de lanzamiento, sesiones informativas específicas o seminarios web a nivel nacional y sub-nacional - Objetivos clave: Agencias humanitarias, actores gubernamentales, otros clústeres de sectores/ grupos de coordinación y líderes humanitarios experimentados. - Resultado: Un plan de seguimiento a los pasos clave para implementar las NMPNA. - La concientización se puede realizar simultáneamente con otros pasos. | Acciones Clave - Priorice eventos de fortalecimiento de capacidad sobre nuevas normas y enfoques que cumplan las necesidades contextuales. - Use los siguientes paquetes de capacitación presencial u online para apoyar el fortalecimiento de capacidades: - Paquete de Formación de trabajadores de primera línea - Paquete de Formación Presencial - Curso Electrónico de NMPNA - Incluya personal de otros sectores y clústeres en las capacitaciones clave. - Asegúrese que haya participación igualitaria de actores nacionales y locales. - Actualice los planes de fortalecimiento de capacidad con base en las necesidades identificadas en las normas. | Acciones Clave - Revise los planes de la respuesta interinstitucional y los planes estratégicos de protección a la niñez y la adolescencia específicos de la agencia y los planes de trabajo para reflejar las acciones claves, los indicadores y notas de normas contextualizadas. - Use las normas para abogar y recaudar fondos para la protección de la niñez y la adolescencia en el contexto. - Realice capacitaciones nacionales y sub-nacionales sobre las normas contextualizadas para todos los actores de protección a la niñez y adolescencia, especialmente actores nacionales y locales - Use los indicadores contextualizados en los planes de monitoreo y evaluación interinstitucionales y específicos de agencia. |