مقترح

التعليم في حالات الطوارئ

# الملخص التنفيذي

لقد أدى الصراع المستمر منذ أكثر من عقدين إلى تدمير النظام التعليمي في أباري، وتشير التقديرات إلى أنّ أكثر من 150000 طفل في أباري لا يلتحقون بالمدرسة، وأكثر من 60% من هؤلاء الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هم من الفتيات، مع وصول هذا التفاوت بين الجنسين إلى معدلات أعلى في بعض المقاطعات.

ولا تزال أباري تعاني من حالة من انعدام الأمن المتزايد، ويؤدي استمرار انعدام الأمن، إلى جانب ارتفاع معدلات حركة السكان، إلى فرض ضغوطٍ إضافية على نظام التعليم الهش بالفعل، وتشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى أن أكثر من نصف الفتيات والفتيان العائدين والنازحين داخليًا لا يحصلون على فرص التعلم بسبب عدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب المزيد من الأطفال، وعدم توفر الوثائق، والتكاليف، والحواجز اللغوية، واستمرار التمييز والوصم للفتيان والفتيات من النازحين.

ولا تزال الجماعات المسلحة تستهدف التعليم، حيث تُستخدم المدارس كساحات للمعارك العسكرية، ويواجه الأطفال مخاطر متزايدة في طريقهم إلى المدرسة، ووفقًا لدراسة حديثة أجراها التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، تزايدت التهديدات الموثقة وأعمال الترهيب التي يتعرض لها المعلمون بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وكان معظمها موجهًا نحو تعليم الفتيات.

في ضوء ما سبق، من الضروري ضمان حق جميع الفتيان والفتيات في أباري في الحصول على تعليم جيد المستوى في بيئة تعليمية آمنة ومحمية، ويهدف المشروع المقترح إلى توفير التعليم المجتمعي للعائدين (الموثقين وغير الموثقين)، والنازحين (المتضررين من النزاع والكوارث الطبيعية)، والمجتمعات المضيفة الهشة، والأطفال ذوي الإعاقة في المحافظات الأكثر تضررًا، ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تحسين الوصول إلى التعليم الجيد والشامل في حالات الطوارئ، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للفتيان والفتيات المتأثرين بالصراع ممن تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عامًا.

ستساهم أربعة مجالات من النتائج المتوقعة في تحقيق الهدف العام للبرنامج:

  - زيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي الجيد للفتيان والفتيات من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

  - زيادة استمرارية التعليم للفتيات والفتيان المتضررين من حالات الطوارئ.

  - تحسن جودة التعلم للفتيات والفتيان المتأثرين بحالات الطوارئ.

# نظام التعليم في أباري

نتج عن الصراع الذي استمر لأكثر من عقدين تدمير النظام التعليمي في أباري، ولا تزال معدلات إكمال الدراسة الابتدائية منخفضة، وخاصة بالنسبة للفتيات والأطفال في المناطق الريفية. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل إكمال الدراسة للفتيات: 1) التقاليد السلبية، حيث لا تسمح بعض الأسر لفتياتها بالذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، 2) عدم توفر العدد الكاف من المعلمات، 3) المسافة الطويلة إلى المدارس، 4) انعدام الأمن، 5) عدم وجود مرافق منفصلة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس، 6) في بعض الحالات، الأعمال المنزلية التي تمنع الفتيات من إكمال تعليمهن إلى المستوى الملائم. يتم إحراز تقدمٍ في إعادة إنشاء نظام التعليم في أباري، مع زيادة عدد طلاب المدارس الابتدائية، وفقًا للتقييم الوطني لمدى التعرض للمخاطر للفترة ما بين 2019-2020، لا تزال الفوارق بين الجنسين قائمة، إذ أن 40% فقط من الفتيات يكملن تعليمهن الابتدائي، مقابل 70% من الفتيان.

بالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج التقييم إلى أن أكثر من نصف الفتيات والفتيان العائدين هم حاليًا خارج المدارس، وذلك بسبب عدم قدرة المدارس الحكومية على تسجيل المزيد من الأطفال، وعدم توفر الوثائق المطلوبة لتسهيل الالتحاق، وعوامل التكلفة، والحواجز اللغوية، والتمييز من قبل المجتمعات المضيفة بسبب المنافسة على المرافق التعليمية المحدودة.

ومن حيث جودة التعليم، تشير الدراسات إلى أن مستوى الكفاءة في اللغة والرياضيات لطلاب الصف السادس يعادل ذلك بالنسبة لطلاب الصف الرابع في الدول المجاورة، وتؤدي التحديات الهيكلية، وإدارة الموارد غير الفعالة، والفساد إلى عرقلة عمليات تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد.

يهدد تصاعد مستويات الصراع، وعودة الأطفال النازحين سابقًا والنزوح القسري بعكس هذه المكاسب والمزايا في نظام التعليم. لقد شكلت البنية التحتية للتربية البدنية غير الملائمة، أو المتضررة، أو التي يتعذر الوصول إليها عائقًا رئيسيًا أمام الوصول إلى التعليم في أباري. فثمة 51% فقط من المدارس بها مباني وذلك بحسب وزارة التربية والتعليم.

لا تزال الهجمات على المرافق التعليمية تشكل قضية شائكةً كبيرة في أباري، حيث احتلت الجماعات المسلحة 20 مدرسة في عام 2021 - وهو ما يقرب من ضعف العدد في عام 2019، وفي بعض الأحيان تُستخدم هذه المدارس كساحات للمعارك لتعزيز المواقع العسكرية.

# مبررات المشروع

يشكل تدفق العائدين والنزوح المستمر للأطفال ضغطًا على نظام التعليم، الذي يعاني أصلًا من نقص الموارد في أباري، ونتيجة لذلك، تتوفر لدى الأطفال النازحين والعائدين واللاجئين فرصًا قليلة أو معدومة للوصول إلى أي شكلٍ من أشكال التعليم. إنّ ضمان حصول جميع الأطفال على بيئات تعليمية آمنة ومحمية ليس فقط حقًا أساسيًا، ولكنه أمر بالغ الأهمية للحد من التعرض لمزيد من مخاطر الحماية، مع ضمان حصول الأطفال المتأثرين بالنزاع على فرص متساوية، مثل أقرانهم من أجل مستقبلهم.

كما سلط التقييم السريع للاحتياجات الضوء على النقص الشديد في الأماكن المتاحة في المدارس العامة، والمسافات الطويلة إلى المدارس، خاصة للفتيات (أكثر من 3 كيلومترات)، والظروف الاقتصادية غير الآمنة والسيئة للأسر النازحة والمضيفة التي تمنع الأطفال من الحصول على حقهم في التعليم، ويمنع انعدام الأمن والمسافات الطويلة الفتيات على وجه التحديد من الالتحاق بالمدارس، وهؤلاء الأطفال في حاجة ماسة إلى الحصول على تعليم جيد في بيئة آمنة ومحصنة، مع الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي. يمكن أن يؤثر الوضع المذكور أعلاه على حياة كل من الرجال والنساء والفتيان والفتيات بطريقةٍ أو بأخرى، ولكن الأطفال والنساء هم الفئات الأكثر ضعفًا، الذين تتأثر حياتهم بتدفق النازحين والعائدين، وأنواع أخرى من الصراعات. فمدارس المجتمع المضيف مكتظة، ويدرس الأطفال في فترات متعددة، وفي كثير من الأحيان دون وجود بنية تحتية ومرافق تعليمية كافية، وبالتالي، فإن ليس لدى المدارس الحكومية القدرة على استيعاب المزيد من الأطفال النازحين والعائدين، ولذلك تطلب المجتمعات ووزارة التربية والتعليم بانتظام دعم المنظمات لتغطية هذه الفجوة المطلوبة بشدة ودعم أطفالهم للوصول إلى التعليم الجيد في بيئة آمنة وقائية.

# تصميم المشروع

### الهدف العام: تحسين الوصول إلى التعليم الجيد والشامل في حالات الطوارئ، وبيئة التعلم الآمنة للفتيان والفتيات المتأثرين بالصراع الذين تتراوح أعمارهم بين 5-15 سنة

النتيجة 1: زيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي الجيد للفتيان والفتيات من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

تتضمن الاستراتيجية اللازمة لتحقيق النتيجة الأولى تحقيق نتائج التدخل التالية، والتي من المتوقع أن تساهم في زيادة النسبة المئوية للفتيات والفتيان المسجلين في التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي في المواقع قيد النظر (يرجى كذلك الاطلاع على الإطار المنطقي المرفق):

الناتج 1.1. إنشاء فصول ما قبل المدرسة والتعليم المجتمعي/ التعليم في حالات الطوارئ، ويتم تسجيل النازحين داخليًا والعائدين وفتيان وفتيات المجتمع المضيف وفتيان وفتيات المجتمع المضيف

وفي أباري، لا بد من تعزيز الأساليب الناجحة لضمان حصول الفتيات على التعليم الأساسي. يُعرف التعليم المجتمعي على نطاق واسع بأنه المسار الأكثر فعاليةً لتوسيع نطاق الحصول على التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في أباري، حيث توضح العديد من الأبحاث وتقييمات البرامج أن التعليم المجتمعي مرتبط بزيادة معدلات التحاق الأطفال بالمدارس وحضورهم وتعلمهم أيضًا، وكذلك الحد من التفاوت بين الجنسين في معدلات الالتحاق والتحصيل التعليمي. أثبت التعليم المجتمعي أنه وسيلة فعالة بشكل خاص لتعزيز حصول الفتيات على التعليم في المجتمعات الريفية، حيث توجد عوائق كبيرة أمام إنشاء المدارس الرسمية، وكذلك التحاق الإناث بالتعليم الرسمي، ويحقق نموذج التعليم المجتمعي هذه النتائج من خلال أساليب مجتمعية فعالة من حيث التكلفة تجعل التعليم المجاني أقرب إلى الأطفال، والذي يعد مهمًا بشكل خاص للفتيات، حيث يعد التعليم في مرافق قريبة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهن، وذلك للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمشي لمسافات طويلة في بيئات غير آمنة.

يشمل برنامج التعليم المجتمعي (1) المدارس/الفصول الدراسية المجتمعية، وتوفير التعليم الابتدائي (الصف الأول إلى الصف الثالث) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والتاسعة، ولضمان الجودة والاتساق مع التعليم المقدم من قبل المدارس العامة الوطنية، ستتبع جميع فصول التعليم المجتمعي الساعات السنوية المطلوبة لكل مستوى دراسي، كما هو موضح في سياسة وزارة التربية والتعليم وإرشاداتها، وسيتم توفير تدريبات التطوير المهني للمعلمين.

تتضمن الحزمة الدنيا، وفقًا لسياسة التعليم المجتمعي المنقحة (ي كانون الثاني/يناير 2018) مجموعةً من الأنشطة المحددة، بما في ذلك (1) تحديد المواقع / تقييم احتياجات المجتمع؛ (2) حشد دعم وتأييد المجتمع؛ (3) تحديد أعضاء هيئة التدريس؛ (4) تدريب المعلمين؛ (5) التدريب على سياسات التعليم المجتمعي؛ (6) توزيع مواد التدريس والتعلم والترفيه والمدارس، بما في ذلك الكتب المدرسية؛12 (7) دفع رواتب المعلمين، (9) الإشراف والمراقبة والإبلاغ عن الأنشطة.

فيما يتعلق بما ورد أعلاه، تجدر الإشارة إلى أنه لا تفرض رسوم مدرسية على الطلاب في مؤسسات التعليم المجتمعي ويتم تزويدهم بجميع المواد والكتب المدرسية المطلوبة، مما يساعد على التغلب على العقبات التي تحول دون الحصول على التعليم والمرتبطة بالفقر - أي لا يضطر الطلاب أو أسرهم إلى ذلك تغطية أي تكاليف مباشرة مرتبطة بالدراسة، مما يساعد على التخفيف من تأثير الفقر كعائق أمام التعليم.

في إطار هذا المكون، سيستهدف XY وXX عدد xxxx من الأطفال (50% فتيات) في جميع المناطق قيد النظر. سيتم استيعاب هذا العدد من الأطفال في عدد xxxxx من فصول التعليم المجتمعي/ التعليم في حالات الطوارئ سيتم تعيين نفس العدد من المعلمين (xxxxxxxxx)، مع التركيز على المعلمات، وتدريبهم على تدريس الطلاب، وسيتلقى المعلمون أيضًا مجموعات الأدوات والوسائل تعليمية كل عام. سيتم تزويد الطلاب بمجموعات تعليمية عددها xxxxxxxxxx ومجموعات أدوات النظافة عددها xxxxxxxxxx كل عام، كما يجب توفير مجموعات الفصول الدراسية بمقدار xxxxxxx للفصول الدراسية الثابتة كل عام.

التعليم ما قبل المدرسة هو مفهوم جديد في أباري، حيث يوفر "سنة انتقالية" للفتيات والفتيان البالغين من العمر 6 سنوات قبل بدء الصف الأول، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التسرب والرسوب في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي. على هذا النحو، سيتم توفير سنة واحدة من التعليم المجتمعي ما قبل المدرسة بالإضافة إلى التعليم الابتدائي التقليدي من خلال مؤسسات التعليم المجتمعي، وسيتم إنشاء فصول ما قبل المدرسة بالقرب من مراكز التعليم الأساسي الموجودة.

الناتج 1.2. حصول المجتمعات، ولجان الإدارة المدرسية، ولجان التعليم المجتمعي ومجالس المدارس وأصحاب المصلحة الآخرين في مجال التعليم، مثل الزعماء الدينيين والقادة المحليين على التدريب والتوجيه اللازمين لحشد دعم وتأييد المجتمع في التحاق الفتيان والفتيات في فصول التعليم المجتمعي/التعليم في حالات الطوارئ، وفصول التعليم ما قبل المدرسة والمساحات الصديقة للطفل

سيركز البرنامج هنا على التواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، من خلال رفع مستوى الوعي وتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين بقضايا مثل أهمية التعليم والتعليم ما قبل الابتدائي وما يستلزمه، والنوع الاجتماعي، والإعاقة، إلى جانب أنشطة أخرى مثل حملات الالتحاق.

الناتج 1.3. يتم توفير مواد التدريس والتعلم المناسبة للعمر للمجتمعات المتضررة من حالات الطوارئ.

في حين سيتم تطبيق المنهج الوطني الأخير للطلاب والمعلمين في التعليم المجتمعي (الصفوف من 1-3)، فإن التركيز في حالات الطوارئ لهذه الأنشطة يتطلب تطوير وتكييف مواد ووحدات تعليمية إضافية خاصة بالسياق ومتعلقة بالطوارئ. يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مواد التدريب النفسي والاجتماعي للمعلمين، بالإضافة إلى مواد التدريس والتعلم المتعلقة بالتثقيف في مجال السلام والتثقيف في مجال النظافة والحد من مخاطر الكوارث.

وهذا يعني أننا سنستفيد من المعلم الحالي في وزارة التربية والتعليم والمواد التعليمية في السنة الأولى من تطوير مواد التدريس والتعليم الجديدة)، وبالنسبة للسنتين الثانية والثالثة، سيعمل هذا البرنامج على تنفيذ ونشر مواد ووحدات إضافية موضوعية ومحددة السياق للتعليم في حالات الطوارئ في مؤسسات التعليم المجتمعي، وسيدرجها في الدورات التدريبية السنوية للمعلمين، وسيتم كذلك التأكد من أن المواد التعليمية مناسبة قدر الإمكان للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

النتيجة 2: زيادة استمرارية التعليم للفتيات والفتيان المتضررين من حالات الطوارئ

تهدف التدخلات في إطار هذا الناتج إلى تحقيق مسار تعليمي مستمر ومستدام للفتيات والفتيان، ما يضمن الانتقال السلس إلى الصفوف العليا داخل نظام المدارس العامة الرسمية الوطنية، بعد الانتهاء من تعليمهم الذي تقدمه مؤسسات التعليم المجتمعي.

الناتج 2.1: يمكّن التنسيق الفعال وتبادل المعلومات مع وزارة التربية والتعليم والمدارس المركزية الفتيات والفتيان المسجلين في مؤسسات التعليم المجتمعي من الانتقال إلى الصفوف العليا

من أجل توفير انتقال سلس من مؤسسات التعليم المجتمعي إلى المدارس المركزية، سيتم تنفيذ أنشطة، مثل إنشاء نظام فعال لتتبع الحضور ومراقبة التقدم الذي يحرزه الطلاب في مؤسسات التعليم المجتمعي، وستتم مشاركة ذلك التقدم بانتظام مع وزارة التربية والتعليم. ستقوم وزارة التربية والتعليم بتخصيص رقم تسجيل لكل طالب في التعليم المجتمعي، وذلك بغية التأكد من أنهم قادرون على التسجيل في المدرسة الحكومية الرسمية بعد الانتهاء من التعليم المجتمعي.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تشجيع انتقال الطلاب إلى الصفوف العليا بعد الانتهاء من برنامج التعليم المجتمعي، ستقوم المنظمة بتيسير تبادل الزيارات إلى المدرسة المركزية، وسيؤدي ذلك إلى إعداد الطلاب من التعليم المجتمعي وتعريفهم ببيئة المدرسة الرسمية، بهدف تشجيع الانتقال وزيادة الاحتفاظ بهم - وتجنب التسرب بعد الانتهاء من التعليم المجتمعي.

الناتج 2.2: يستفيد المعلمون من المدارس المركزية من التطوير المهني حول المنهجيات الصديقة للطفل والمراعية للنوع الاجتماعي والشاملة

ستستهدف أنشطة محددة معلمي المدارس المركزية لتسهيل عملية الانتقال السلس للطلاب من فصول التوعية إلى هذه المدارس الوطنية الرسمية/العامة والمساهمة فيها، وسيتم تحقيق ذلك من خلال جلسات التدريب والتوجيه والتخطيط المتعلقة بتخطيط انتقال الطلاب والمبادئ التوجيهية والعمليات المرتبطة بها. سيتعلم أعضاء هيئة التدريس أيضًا مهارات في كيفية دعم الأطفال الذين يعانون من أنواع مختلفة من صعوبات التعلم لدعم تعلمهم وتجنب التسرب.

النتيجة 4: تحسين جودة التعلم للفتيات والفتيان المتأثرين بحالات الطوارئ

### الناتج 3.1: تعزيز القدرات لدى: أصحاب المصلحة والمعلمين ومعلمي مرحلة ما قبل المدرسة وموظفي البرنامج والشركاء وأعضاء الشبكة المعنية بجهود حماية الطفل، من خلال توفير التدريب وتنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات وإجراء جلسات لاستخلاص الدروس المستفادة.

وسوف تساهم التدخلات في إطار هذه النتيجة الاستراتيجية في تعزيز الكفاءات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس والدعم.

سيتم تدريب المعلمين على حزمة وزارة التربية والتعليم الموحدة المحدثة مؤخرًا، والتي تتضمن تدريبًا شاملًا للمعلمين حول المواضيع التالية:

- المنهجية

- التوجه نحو التدريس

- تخطيط الدروس السنوية

- إدارة المدرسة

- النوع الاجتماعي

- تعليم الأطفال كيفية القراءة

- حل الصراع

لأغراض المساهمة في تعزيز الأنظمة، ستقوم المنظمة بتدريب موظفي التعليم في المنطقة على رصد جودة التعلم والتدريس والإشراف عليها في الفصول الدراسية.

الناتج 3.2: يتم تقييم تعلم الطلاب بانتظام في مؤسسات التعليم المجتمعي.

حيث يتم تقييم الطلاب باستخدام الأداة المتفق عليها للتأكد من التحاقهم بالمرحلة الصفية الصحيحة عند التسجيل في مؤسسات التعليم المجتمعي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المنظمة بتقييم حصيلة التعلم في بداية المشروع، وفي نهاية كل عام دراسي لرصد التقدم المحرز في معرفة القراءة والكتابة والحساب.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المنظمة بشكل وثيق مع المعلمين وستقدم الدعم المستمر لضمان تقييم مخرجات التعلم بشكل غير رسمي على أساس منتظم داخل الفصل الدراسي، وهذا سيمكّن المعلمين من تلبية متطلبات التعلم للأطفال، القائمة على أساس الاحتياجات.

الناتج 3.3: زيادة الوعي بين أفراد المجتمع (بما في ذلك أولياء الأمور) بشأن حماية الطفل وتنمية القراءة والكتابة لدى الأطفال.

وقد سلطت الدراسات الضوء على الحاجة إلى المشاركة المستمرة للمجتمعات وأولياء الأمور لدعم تعلم طلابهم وخاصة الفتيات، ونظرًا لمحدودية الموارد، لن تتمكن المنظمة من عقد دورات تدريبية لجميع الآباء والمجتمعات، وبالتالي ستستخدم نهجًا مبتكرًا. سنعمل على تنفيذ حملات إذاعية محلية حول رسائل تعزيز محو الأمية وتقنيات تعليم الآباء كيفية دعم تعليم أطفالهم القراءة والكتابة في المنزل.

## حساسية الصراع

سلطت الدراسات الضوء على الروابط والعلاقات المعقدة بين التعليم والصراع، كما رأينا على مدى العقود القليلة الماضية، أدى الصراع المستمر في أباري إلى إلحاق أضرار جسيمة بنظام التعليم في أفغانستان، ولا تزال الجماعات المسلحة تستهدف التعليم، ما يسهم بشكل أكبر في تدهور النظام ويعرض الأطفال لمخاطر متزايدة عندما يكونون في المدرسة، بدلًا من توفير بيئة وقائية ومحصنة.

يمكن للتعليم أن يزيد من تأجيج الصراع، وذلك من خلال خلق الانقسام بين السكان، وتهميش الأقليات أو الجماعات الدينية، وغرس السلوكيات والمواقف التي يمكن أن تساهم بشكل أكبر في التوتر المتزايد بالفعل. على النقيض من ذلك، إذا كان صانعو السياسات والمعلمون على دراية بالتأثير المحتمل للتعليم، فيمكن استغلال الأخير على قدم المساواة كأداة لبناء السلام، من خلال تعزيز التسامح والقبول والمساواة في الوصول للجميع.

## البيئة والمناخ

تتعرض أباري بشدة للمخاطر الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية والجفاف، وذلك نظرًا لموقعها الجغرافي وسنوات من التدهور البيئي. سيعمل المشروع المقترح على دعم الحد من مخاطر الكوارث، وذلك بغية الحد من تعرض الأطفال لها، وبالتالي تعزيز حمايتهم الشاملة.

وسيتمثل أحد العناصر الأساسية للبرنامج في تطوير وتنفيذ المواد المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وذلك بناءً على الإطار الشامل للسلامة المدرسية. سيتم بعد ذلك استخدام هذه المواد في الفصول الدراسية لتثقيف الأطفال حول الكوارث والمخاطر والسلوكيات الوقائية.

## الاستدامة

لضمان استدامة المشروع، سنحصل على موافقة من الحكومة/وزارة التربية والتعليم لتيسير انتقال طلاب مؤسسات التعليم المجتمعي بعد إكمال السنوات الثلاث فيها إلى المدارس الحكومية، وستكون مراقبة هؤلاء الأطفال بالتعاون مع إدارة المدرسة جزءًا من التزام الحكومة، وذلك بغية تشجيع وضمان بقاء الأطفال في المدرسة ومواصلة تعليمهم. سنقدم الدعم لبناء القدرة الاستيعابية للمدارس الحكومية من خلال خطة تحسين المدارس، وتدريب المعلمين، وغير ذلك من الدعم الفني، مثل منهجيات التقييم.

سيتم نقل جميع فصول التعليم المجتمعي/التعليم في حالات الطوارئ إلى المدارس الحكومية، كما أن إنشاء مدارس ما قبل المدرسة في المجتمعات النائية سيدعم أيضًا وزارة التربية والتعليم في تنفيذ سياسة التعليم ما قبل الابتدائي، والتي تخضع للتطوير حاليًا.

بالإضافة إلى ذلك، سندعم الهياكل المجتمعية مثل إدارة المدرسة وكبار الشخصيات في المجتمع لتعزيز حوكمة مؤسسات التعليم المجتمعي ومسؤولياتها المباشرة. سنعمل على خلق الوعي في المجتمع وبين الآباء فيما يتعلق بأهمية التعليم لأطفالهم، وخاصة الإناث منهم، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تغيير سلوكي دائم في المجتمعات.

## الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم

سيتم تطوير خطة المراقبة والتقييم والتعلم والمساءلة (MEAL) لضمان مراقبة جودة الأداء، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبكفاءةٍ وفعالية، وستوضح الخطة كيفية تتبع مؤشرات التقدم الكمية والنوعية على مستوى الناتجات والآثار المتوقعة وقياسها والتحقق من صحتها وتحليلها. كما سيتم جمع البيانات والمعلومات باستخدام منهجيات وأساليب وأدوات جمع البيانات/المعلومات المختلفة مثل سجلات الحضور وسجلات التدريب وفحص المخزون والاختبارات القبلية والبعدية وتقييمات مراقبة الفصل الدراسي وغيرها، وكجزء لا يتجزأ من ضمان جودة البيانات ومراقبة الجودة، سيقوم الموظفون القائمون على الخطة بزيارات ميدانية منتظمة وفحوصات مفاجئة، ما يضمن معايير الجودة، وتلقي الآراء والملاحظات في الوقت المناسب من المستفيدين وأصحاب المصلحة المستهدفين. سيتم قدر الإمكان تصنيف وتحليل جميع البيانات والمعلومات التي تم جمعها حسب الجنس والإعاقة وحالة الفتيات والفتيان، سواء كانوا نازحين داخليًا أو عائدين أو من المجتمعات المضيفة.