مقترح

التعليم في حالات الطوارئ

أصوات صغيرة، لها تأثير كبير في الاستجابة للتعليم والمساءلة في أعقاب إعصار جين

احتياجات التعليم

تهدف مجموعة التعليم إلى الوصول إلى 500 ألف طفل في سن الدراسة، تتراوح أعمارهم بين 3-17 عامًا، وسيتم دعم ما يقدر بنحو 12 ألف معلم للاستجابة للاحتياجات الفورية والمستمرة للأطفال المتضررين من حالات الطوارئ.

وتبين معدلات الالتحاق الحالية أن الفتيات عادة ما يكن في وضع غير ملائم مقارنةً بالفتيان. على سبيل المثال، في عام 2018، بلغ إجمالي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ومعدل الالتحاق الصافي للبنين 125.9% و98% على التوالي؛ وللبنات 115.5% و95.2%، وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الثانوية 39% للبنين و37% للفتيات، بينما بلغ معدل الالتحاق الصافي 22% للبنين و23% للفتيات.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض آلاف الأطفال لخطر التغيب عن المدارس لفترات طويلة، ويواجهون المزيد من المخاوف المتعلقة بالحماية والتي تفاقمت بسبب حالة الفوضى. إن الأطفال الذين يتركون المدرسة لفترات طويلة من الزمن بعد وقوع الكارثة هم أقل احتمالًا للعودة إلى الفصول الدراسية على الإطلاق، ويمكن أن ينخرطوا في ممارسات غير آمنة وضارة، مثل عمالة الأطفال وزواج الأطفال والاتجار بهم للتعامل مع الوضع الراهن.

لقد حصلنا أيضًا على التمويل من خلال برنامج "التعليم لا يمكنه الانتظار" لبدء برامج التعليم في حالات الطوارئ (EiE)، ويشمل ذلك إجراء تقييمات مدرسية أكثر شمولًا، بما في ذلك دراسة المخاطر التي تتعرض لها المدارس، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والالتحاق بالمدارس، وعوائق الوصول إليها، وستكون هذه المدارس هي نفسها التي يدعمها هذا المشروع في محاولة لجعل برامجنا أكثر شمولًا وشموليةً، وعلى هذا النحو، سيتم تنفيذ الأنشطة بناءً على تحليل المخاطر والتوصيات المستخلصة من هذا التقييم.

نتائج البرنامج

- تحسين الوصول إلى بيئة مدرسية آمنة وعالية الجودة لأطفال المدارس الابتدائية مع التركيز على الفتيات

- إتاحة آليات سهلة الاستخدام للأطفال، وخاصة الفتيات (من تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عامًا)، لإعطاء الآراء والملاحظات والتي يتم الأخذ بها والتصرف بناءً عليها من قبل المنظمات الإنسانية في موزمبيق.

المدة

6 أشهر

وصف برنامج

تماشيًا مع محور تركيز المنظمة، سيتيح هذا البرنامج تعليمًا آمنًا وجيدًا وشاملًا في أوضاع الطوارئ، بالإضافة إلى ضمان آليات تقديم الآراء والملاحظات الملائمة للأطفال.

ضمن إطار النتيجة (أ)، يهدف البرنامج إلى تحسين الوصول إلى بيئة مدرسية آمنة وعالية الجودة لأطفال المدارس الابتدائية، مع التركيز على الفتيات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال ثلاثة مخرجات:

- المخرج أ.1: حملة "العودة إلى المدرسة"، والي تركز على النوع الاجتماعي وتمتاز بأنها شاملة، وتستهدف القادة المحليين والمجتمعات المحلية لتشجيع الأطفال على العودة إلى المدرسة، وخاصة الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

- المخرج أ.2: تقديم مستلزمات الطلاب للأطفال في سن المدرسة الابتدائية تماشيًا مع حملة "التعليم لا يمكنه الانتظار". سيتم تقديم إجمالي 4905 قسائم لمجموعات العودة إلى المدرسة لطلاب المدارس الابتدائية، والتي تتكون من حقيبة ظهر وقلم وورق ومساطر.

- المخرج أ.3 مشاركة الأفراد في زراعة حدائق الخضروات (المدرسة والمطبخ). سيتم تقديم مجموعات School Seed Education بالإضافة إلى التدريب الزراعي، ما يساهم في تخفيف احتياجات الأمن الغذائي للأطفال في المدارس.

ضمن إطار النتيجة (ب)، سيساهم البرنامج في تمكين الأطفال، وخاصة الفتيات (ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عامًا) من تحسين الوصول إلى آليات عرض الآراء والملاحظات الملائمة للأطفال للتعبير عن الشكاوى وتقديم آرائهم وملاحظاتهم بطريقة آمنة وكريمة، وسيتم تحقيق أربعة مخرجات للوصول إلى هذه النتيجة على النحو التالي:

- المخرج ب.1: إنشاء أو تعزيز آليات تقديم الآراء والملاحظات الملائمة للأطفال في المدارس الابتدائية، مع التركيز على إعطاء الفتيات (6-13 سنة) صوتًا بشأن اهتماماتهن الرئيسية. سيتم تسليم أجهزة آليات تقديم الآراء والملاحظات الشائعة، مثل صناديق أجهزة التسجيل والملصقات والإعلانات في 16 مدرسة، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية لمجموعات الطلاب في كل مدرسة وأعضاء اللجان المدرسية والحكومة وموظفي خط مساعدة الأطفال لزيادة المعرفة والمهارات حول آليات تقديم الآراء والملاحظات الملائمة للطفل في المدارس.

- المخرج ب.2: إنتاج حلقات لإعداد التقارير عن الملاحظات لإعلام الأطفال وموظفي المدرسة بشأن اتجاهات الشكاوى والملاحظات مع التركيز على التوصيات والإجراءات المتخذة، بما في ذلك الاجتماعات التي تعقد مع مجموعات المدارس وأولياء الأمور والإداريين في كل مدرسة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج 3 تقارير لتجميع حلقات الإبلاغ عن تقديم الآراء والملاحظات من الأنشطة التي تنفذها المدارس.

المساءلة تجاه الأشخاص والمجتمعات المتضررة من الكوارث

تعد المساءلة أمام السكان المتضررين في الاستجابة الإنسانية لإعصار جين أمرًا بالغ الأهمية لضمان كرامة وبقاء وتعافي الأطفال والشباب والمجتمعات المتضررة من الأزمة، ولتفعيل المساءلة أمام السكان المتضررين في هذه العملية من الاستجابة، سنركز على الوصول إلى الأطفال الذين يعانون من الأزمات باستخدام أساليب مختلفة. أولًا، من خلال آلية تقديم الآراء والملاحظات، سنتواصل مع مجموعة أصغر من الأطفال من خلال التركيز على دعم المدارس الابتدائية. سيتمكن الأطفال من التعبير عن مخاوفهم من خلال صناديق الآراء والملاحظات وأجهزة التسجيل وسلسلة من الألعاب التي تساعد على التعبير عن المخاوف والأفكار، وخاصة من الأطفال الأصغر سنًا. ستساعد هذه المعلومات في توجيه الأنشطة التي نجريها مع المدارس واكتساب رؤى قيّمة حول الأنشطة النجاحة وغير الناجحة، وستوفر هذه المعلومات الآراء والملاحظات حول إعادة تصميم الأنشطة حسب الحاجة ضمن نطاق المشروع.

سيتم تعريف جميع الموظفين والمشاركين في المشروع وأصحاب المصلحة والقادة المحليين بشبكة منع الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية ومدونة قواعد السلوك. سيكون هناك سلسلة من وحدات التعلم التي تم تطويرها أو تنقيحها لتوجيه وإنشاء حوار حول الموضوع، وسنتأكد أيضًا من أن جميع الموظفين لا يوقعون على قواعد السلوك فحسب، بل يشاركون أيضًا في التدريبات؛ فالمهم ليس مجرد ترك الأنشطة في الوثيقة بل الحفاظ على الحوار حول الموضوع.

المعايير الفنية

سيستجيب المشروع لاحتياجات التعليم وينشئ آليات مساءلة سليمة، ليس فقط لتوجيه المشروع ولكن أيضًا للاستجابة على نطاق أوسع، ولذلك، سنتبع معايير التعليم في حالات الطوارئ وأفضل الممارسات، وذلك بالتنسيق مع الحكومة لضمان توافق الأنشطة؛ مثل توحيد المواد التي سيتم توفيرها كجزءٍ من مجموعات التعليم استنادًا إلى المبادئ التوجيهية الحالية والمكيفة، وبما أنه سيتم توفير مجموعات الأدوات المدرسية من خلال نظام القسائم، سيتم إبرام اتفاقيات مع مقدمي الخدمات المحليين بعد تقييم السوق الذي سينفذ لضمان الجودة المتسقة للمواد والوصول الآمن إليها للمستفيدين المستهدفين.

سيتم تنفيذ حملات العودة إلى المدرسة باستخدام مدخلات من وزارة التعليم والرعاية الاجتماعية لتكون قادرة على توليد الرسائل وتوجيهها بطرق مناسبة ثقافيًا، فضلًا عن توفير معلومات محدثة حول الوصول إلى الخدمات والمرافق.

نشارك على نحوٍ فعال في مجموعة العمل المعنية بالمشاركة المجتمعية، والتي ستوجه الاستراتيجيات تحت عنصر المساءلة، إلى جانب الاستراتيجيات المتعلقة بالمواءمة مع المعايير الإنسانية الأساسية. سيتم ربط المشروع بمنصة الآراء والملاحظات الملائمة للطفل مع اليونيسف والجهات الفاعلة الأخرى، وبالتالي سيتم التنسيق أيضًا مع تلك الاستراتيجيات التي تم تطويرها.

التنسيق

نشارك على نحوٍ فعال في اجتماعات تنسيق المجموعة (مجموعات الحماية والتعليم والمشاركة المجتمعية) على المستويين المحلي والوطني، ونتوافق مع آليات التنسيق التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حيثما وكلما أمكن ذلك.

بالنسبة لعنصر التعليم، سنقوم بالتنسيق مع شركاء آخرين ضمن مجموعة التعليم. سيتم تنفيذ التدخلات المقترحة في نفس المدارس التي ننفذ فيها مشروع "التعليم لا يمكنه الانتظار"، وبالتالي فإن كلا المشروعين سيكملان بعضهما البعض.

في الاستجابة لحالات الطوارئ، دائمًا ما يمثل التنسيق تحديًا، خاصة في حالة حدوث كارثة مفاجئة.

المراقبة والتقييم

أعطت حكومة أباري الأولوية للحاجة الماسة لعودة الأطفال إلى المدراس، واستنادًا إلى الدروس المستفادة من الاستجابات السابقة لحالات الطوارئ، قررنا استراتيجيًا إعطاء الأولوية للأنشطة التي تشرك أطفال المدارس الابتدائية، بدلًا من الاستثمار الفوري في إعادة تأهيل البنية التحتية.

نبادر في ضمان وجود آليات ملائمة للطفل للآراء والملاحظات المعنية بالشكاوى في جميع المدارس الابتدائية التي نعمل فيها، ولذلك، فإننا نتوقع تمامًا أنه ستكون هناك مشكلات و/أو مخاوف يثيرها الأطفال بشأن بيئات التعلم الخاصة بهم. سيتم تصميم "تسجيلات الدخول" في المشروع لتلقي الآراء والملاحظات من أفراد المجتمع، وخاصة الفتيات (المشاركات في المشروع) والنساء (المستفيدات أولًا بشكل غير مباشر) داخل منطقة تأثير المشروع، وذلك بغية دعم مراقبة المشروع، وكذلك تيسير مناقشات مجموعات التركيز لفهم كلا الأمرين: "الإنجازات" أو "خيبات الأمل" الإيجابية والسلبية المباشرة وغير المباشرة للمشروع. سنعمل على تضمين هذه الآراء والملاحظات قدر الإمكان في التقارير البرنامجية الشهرية، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من تركيز الأنشطة على المدارس الابتدائية، ستكون هناك حاجة للمشاركة والعمل في شراكة مع الزعماء التقليديين المحليين.

بالنسبة لعنصر التعليم، لا يمكن تنفيذ أنشطتنا على أرض الواقع بنجاح إلا إذا عملنا بالتعاون مع مجموعاتنا المستهدفة، أي التلاميذ وأسرهم، وكذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجموعة التعليم. نتلقى أيضًا تمويلًا من مبادرة "التعليم لا يمكنه الانتظار"، وبالتالي، لدينا العديد من الشبكات التي نستفيد منها لأغراض عدة، وليس التعليم فقط، ونحن نعد عضوًا نشطًا وفعالًا في مجموعة التعليم التي سيتم من خلالها مشاركة التعلم والدروس المستفادة.